## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI - SISTEMA SCHOIA+
|  |  | Líder de Proyecto | Analista de negocio | Arquitecto de Software | Diseñador UI/UX | Administrador DBA | Desarrollador Backend | Desarrollador Frontend | QA | SysAdmin | Patrocinador
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Gestión y Análisis |  | Ingeniería y Diseño |  |  | Nivel de Construcción |  | Aseguramiento de la Calidad | Despliegue | Roles Externos
FASE 1: Análisis y Definicion de Requisitos
Alta | Completo | Reunión inicial | R | C | C | I | I | I | I | I | I | A
Media | Completo | Identificación de Actores y Roles | I | R | C | I | I | I | I | I | C | A
Media | Completo | Redacción HU: Módulo Mallas (HU01/02) | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Redacción HU: Costos y Roles (HU03/04) | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Elaborar CU001: Gestión de Roles y Usuarios | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Elaborar CU002: Gestión Académica | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Elaborar CU003: Planificación Académica | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Elaborar CU004: Cálculo de Costos Académicos | A | R | C | C | I | I | I | C | I | C
Media | Completo | Elaboración del SRS (Req. Funcionales) | A | R | C | C | C | I | I | C | C | C
Alta | Aprobado | Validación y Aprobación de Requisitos | R | C | C | I | I | I | I | C | I | A
FASE 2: Diseño
Alta | Completo | Diseño de Prototipos (Wireframes) | A | C | I | R | I | I | C | I | I | C
Alta | Completo | Diseño de Arquitectura de Software (ARQ001) | A | I | R | I | C | C | C | I | C | I
Alta | Completo | Modelado de Base de Datos | A | C | C | I | R | C | I | I | C | I
Alta | Completo | Crear diccionario de datos | A | C | I | I | R | C | I | I | I | I
Alta | Completo | Diagramas de clases y componentes | A | I | R | I | C | C | I | I | I | I
Media | Completo | Elaboración de Especificaciones de Diseño | A | C | R | C | C | I | I | I | C | I
Alta | Aprobado | Plan de Despliegue | A | C | C | I | C | I | I | I | R | I
FASE 3: Desarrollo
Alta | Completo | Configuración de scripts SQL y Base de Datos | A | C | I | I | R | C | I | I | C | I
Alta | Completo | Configuración Entorno y Repositorios | A | I | C | I | I | C | C | C | R | I
Alta | Completo | Backend - Autenticación | A | C | C | I | C | R | I | I | C | I
Alta | Completo | Frontend - Login y Perfil de Usuario | A | I | C | C | I | C | R | I | I | I
Alta | Completo | Pruebas Unitarias - Autenticación | A | I | C | I | I | R | R | I | I | I
Alta | Completo | Backend - Gestión Académica | A | C | C | I | C | R | I | I | C | I
Alta | Completo | Backend - Guardado de Planificación | A | C | C | I | C | R | I | I | C | I
Alta | Completo | Frontend - Panel Admin (CRUD Mallas/Aranceles) | A | I | C | C | I | C | R | I | I | I
Alta | Completo | Frontend - Vista de Universidades, Carreras y Mallas y Planificación | A | I | C | C | I | C | R | I | I | I
Alta | Completo | Pruebas Unitarias - Gestión Académica y Planificación | A | I | C | I | I | R | R | I | I | I
Alta | Completo | Backend - Motor de Costos | A | C | C | I | C | R | I | I | C | I
Alta | Completo | Frontend - Estimación de Costos | A | I | C | C | I | C | R | I | I | I
Alta | Completo | Pruebas Unitarias - Costos | A | I | C | I | I | R | R | I | I | I
Alta | Completo | Configuración de Scripts de Despliegue e Infraestructura | A | I | C | I | C | C | C | I | R | I
FASE 4: Pruebas
Alta | Aprobado | Redacción de Plan de Pruebas | A | C | C | I | C | I | I | R | C | I
Media | Completo | Configuración Entorno de Pruebas | A | I | C | I | C | I | I | C | R | I
Alta | Completo | Pruebas de Integración | A | I | C | I | C | C | C | R | C | I
Alta | Completo | Pruebas Funcionales | A | C | I | C | I | C | C | R | I | I
Media | Completo | Pruebas de Carga/Estrés | A | C | C | I | C | C | I | R | C | I
Alta | Completo | Reporte de Pruebas y Errores | A | C | I | I | I | I | I | R | I | I
Alta | Completo | Corrección de Errores | A | C | C | C | C | R | R | C | I | I
Alta | Aprobado | Aprobación para Despliegue y Puesta en Marcha | R | C | I | I | C | I | I | C | C | A
FASE 5: Implementación y Cierre
Alta | Completo | Containerización de la Aplicación (Docker) | A | I | C | I | I | C | C | I | R | I
Alta | Completo | Configuración y Despliegue en Servidor Privado | A | I | C | I | C | C | C | I | R | I
Alta | Completo | Verificación Post-Despliegue | A | I | I | I | C | I | I | R | I | I
Alta | Completo | Validación Final del Producto | R | C | I | I | I | I | I | C | I | A
Alta | Aprobado | Cierre del Proyecto | R | I | I | I | I | I | I | C | I | A
RESPONSABLE
APROBADOR
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera